## Hoja1
Tarea | Predecesoras | Estimación Tiempo | PV | BAC | Comienzo Planificado | Final Planificado | %Ejecución | AC | EV | CV(Por tarea) | SV(Por tarea) | CPI(Por tarea) | SPI(Por tarea) | EAC std | ETC | VAC
1 | - | 2 | 1000 | 1000 | D1 | D2 | 1 | 1300 | 1000 | -300 | 0 | 0.76923 | 1 | 1300 | 0 | -300
2 | 1 | 3 | 1000 | 1000 | D3 | D5 | 1 | 900 | 1000 | 100 | 0 | 1.1111 | 1 | 900 | 0 | 100
3 | 2 | 6 | 0 | 2000 | D6 | D11 | 0.1 | 400 | 200 | -200 | 200 | 0.5 |  | 4000 | 3600 | -2000
4 | 1 | 1 | 500 | 500 | D3 | D3 | 0.5 | 600 | 250 | -350 | -250 | 0.41667 | 0.5 | 1200 | 600 | -700
5 | 1 | 2 | 500 | 500 | D4 | D5 | 1 | 100 | 500 | 400 | 0 | 5 | 1 | 100 | 0 | 400
6 | 5 | 2 | 0 | 2000 | D6 | D7 | 0.4 | 800 | 800 | 0 | 800 | 1 |  | 2000 | 1200
7 | 6 | 8 | 0 | 1500 | D8 | D15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1500 | 1500
8 | 3,4,7 | 3 | 0 | 100 | D16 | D18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 100 | 100
Total |  |  | 3000 | 8600 |  |  |  | 4100 | 3750 | -350 | 750 | 0.91463 | 1.25 | 9402.6667 | 5302.6667 | -802.6667
MÉTRICAS CALCULADAS | VALOR
CV | -350
SV | 750
CPI | 0.91463
SPI | 1.25
EAC std | 9402.6667
ETC | 5302.6667
VAC | -802.6667